## Sheet1
분류 | 순서 | 내용 | 예상 시작일 | 예상 종료일 | 시작일 | 종료일 | 상태 | 예상 일수 | 실제 일수 | 비고 | 1개월 |  |  |  | 2개월 |  |  |  | 3개월 |  |  |  | 4개월 |  |  |  | 5개월 |  |  |  | 6개월
[11 empty] | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
기획 | 1 | 예상 일정표 작성 | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  |  | 진행중 | 0 | 0 | bar: 1개월 1주차
| 2 | 기획서 제작 | 2026-07-18 | 2026-07-25 |  |  | 진행중 | 7 | 0 | bar: 1개월 1주차
| 3 | 리소스 확보 | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  |  | 완료 |  | 0 | bar: 1개월 1주차 to 1개월 2주차
| 4 | 프로토 타입 제작 | 2026-07-18 | 2026-08-01 |  |  | 진행중
제작 | 5 | 최소 사이클(타워, 몬스터) | 2026-07-25 | 2026-08-01
| 6 | 로스터 추가 | 2026-08-01 | 2026-08-08
| 7 | 스테이지 & 웨이브 | 2026-08-01 | 2026-08-08
| 8 | 경제 & 강화 | 2026-08-01 | 2026-08-08
| 9 | UI & UX | 2026-08-08 | 2026-08-15
| 10 | 사운드 & 그래픽 변경 | 2026-08-08 | 2026-08-15
| 11 | 튜토리얼 | 2026-08-08 | 2026-08-15
마무리 | 12 | 버그 테스트 및 오류 수정 | 2026-08-09 | 2026-08-15
| 13 | 밸런싱 | 2026-08-09 | 2026-08-22
| 14 | 코드 정리 & 주석 | 2026-08-09 | 2026-08-22
| 15 | 영상 제작 | 2026-08-09 | 2026-08-29